# SMLOUVA O DÍLO

NA ZPRACOVÁNÍ STANDARDIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ŠLUKNOV

formou Změny č. 3 Územního plánu Šluknov

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami:

evidovaná pod číslem:

u objednatele: ORŽP  ../2024

Město Šluknov
se sídlem: 			nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČO: 	00261688, 	DIČ: 	CZ00261688
zastoupené: 			Ing. Tomášem Kolonečným, starostou

Bankovní spojení:		ČSOB a.s. Varnsdorf

Číslo účtu:			108724561/0300

Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:

nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

Telefon:			412 315 301

E-mail tel. mob:			kolonecny@mesto-sluknov.cz, 731 411 500

Datová schránka:		8jkbbf3

(dále jen „objednatel“)

a

[Zhotovitel]
se sídlem: 			……………………
IČO:	 ……………………, 	DIČ:	 ……………………
zastoupený: 			……………………, …………………… 
Bankovní spojení:		……………………

Číslo účtu:			……………………

Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:

……………………

Telefon:			……………………

E-mail tel. mob:			……………………

Datová schránka:		……………………

(dále jen „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Zhotovitel je autorizovaným architektem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zapsaným v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů pod číslem autorizace: …….

  - Účelem spolupráce objednatele a zhotovitele je vypracování návrhu Změny č. 3 územního plánu Šluknov a poskytnutí součinnosti při jeho pořízeni zkráceným postupem, vydání a vypracování Úplného znění ÚP Šluknov po vydání změny Č. 3.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem plněni je zpracováni Standardizace územního plánu Šluknov, a to formou Změny č. 3 územního plánu Šluknov, v souladu s touto smlouvou a platnými zákony, zejména se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen ,,stavební zákon"), v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami, zejména s vyhláškou č. 57/2024 Sb., Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu (dále jen „Změna č. 3 ÚP Šluknov“).

  - Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s jeho požadavky zpracovat Změnu č. 3 ÚP Šluknov a provést další úkony popsané v bodech 3. až 5. tohoto článku. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli celkovou cenu dle článku lV. této smlouvy.

  - Rozsah zpracování změny ÚP je dán schváleným obsahem Změny Č. 3 územního plánu Šluknov v jednotlivých etapách, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, a je následující:

    - 1. etapa: 	Návrh Změny č. 3 ÚP Šluknov pro veřejné projednáni:

- Analýzy a přípravné práce (místní šetření, shromáždění a studium podkladů). Upřesněni požadavků na změnu ÚP (konzultace s objednatelem/pořizovatelem). Návrh změny ÚP včetně odůvodněni (zapracování aktuálních limitů, aktualizace hranice zastavěného území, posouzení změny vzhledem k platným PŮR ČR a ZÚR OK, zajištění souladu ÚP s platnou legislativou).

    - 2. etapa: 	Návrh Změny č. 3 ÚP Šluknov pro vydání zastupitelstvem:

- Účast na společném jednání a veřejném projednání návrhu změny ÚP, spolupráce při vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek a následné zapracování závěrů ze společného jednání a veřejného projednání do návrhu změny ÚP.

    - 3. etapa: 	Úplné znění ÚP po Změně č. 3 ÚP Šluknov:

- Vypracování úplného znění ÚP Šluknov se zapracovanou vydanou změnou.

  - Zhotovitel vypracuje textovou a grafickou část v rozsahu přílohy č. 8 stavebního zákona, v souladu se zněním stavebního zákona a prováděcí vyhlášky č. 57/2024 Sb., Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu.  Zhotovitel dále v odůvodnění vyhodnotí soulad Změny č. 3 ÚP Šluknov s nadřazenými dokumenty tak, aby odůvodněni návrhu ÚP bylo dostatečné a přezkoumatelné.

  - V rámci jednotlivých úkonů dle odstavce 2.2. tohoto článku je předmětem závazku zhotovitele též součinnost při všech úkonech souvisejících s pořízením Změny č. 3 ÚP Šluknov s objednatelem a pořizovatelem územního plánu, kterým je Městský úřad Šluknov, odbor rozvoje a ŽP. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při jednání s dotčenými orgány, při vypořádáni jejich stanovisek a dále při řešení připomínek a námitek jiných orgánů, fyzických a právnických osob a sdružení k návrhu Změny č. 3 ÚP Šluknov. Aktivní spoluprací se rozumí poskytování příslušných podkladů, účast na jednáních, kontinuální výměna informací a poskytováni součinnosti při zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách. Mimo jiné se předpokládá prezentace návrhu změny ÚP zhotovitelem v rámci veřejného projednání.

  - Výstupy jednotlivých etap předmětu plněni podle této smlouvy, ČI. III., budou zpracovány v listinné (tištěné) a digitální (elektronické) verzi, následovně:

    - Návrh změny ÚP pro veřejné projednáni

- 1 tištěné pare + 1 CD (kompletní návrh ve formátu PDF).

    - Návrh změny ÚP pro vydání zastupitelstvem

- 1 tištěná pare + 1 CD (kompletní návrh ve formátu PDF).

    - Úplné znění ÚP po vydání Změny č. 3 ÚP Šluknov

- 4 tištěné pare úplného znění územního plánu po vydání změny č. 3,

- 4 CD (formát PDF + zdrojové soubory).

  - Tištěná a digitální verze budou shodné.

  - Digitální verze bude odevzdána v strojově čitelném formátu ve smyslu § 59 stavebního zákona a prováděcí vyhlášky č. 57/2024 Sb., Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu.

  - V digitální verzi grafické části budou zachovány všechny pracovní hladiny, jejichž prostřednictvím budou odlišena jednotlivá témata. Použité hladiny budou náležitě popsány. K datovým sadám budou dodána metadata. Jednotlivé jevy budou územně lokalizovány v jednotném souřadnicovém systému S-JTSK. Odevzdány budou všechny výsledné vrstvy v nativním formátu.

  - Textová část bude odevzdána ve své digitální verzi v programu Microsoft WORD (formát DOC nebo DOCX).

  - Grafická a textová část budou odevzdány také v přenosném formátu PDF.

  - Soulad provedené konverze stávajícího územního plánu se standardem bude doložen potvrzením – protokolem z kontrolního ETL nástroje zajištěného Ministerstvem pro místní rozvoj a přístupného dálkovým způsobem.

- Doba a místo plnění

  - Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých etap:

    - 1. etapa: Návrh Změny č. 3 ÚP Šluknov pro veřejné projednání

- termín plnění: do čtyř měsíců od podpisu smlouvy a předání podkladů dle Článku VIl. 1. této smlouvy potřebných pro zpracování Změna č. 3 ÚP Šluknov

    - 2. etapa: Návrh Změny č. 3 ÚP Šluknov pro vydání zastupitelstvem

- termín plnění: do třech měsíců od předání pokynů/závěrů z veřejného projednáni změny ÚP.

    - 3. etapa: Úplné zněni Změny č. 3 ÚP Šluknov

- termín plnění: současně s druhou etapou (nebo po vydání změny v terminu požadovaném

- objednatelem).

  - Zhotovitel je povinen jednotlivé části plnění předat objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto Článku a objednatel je povinen danou část plnění od zhotovitele převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

  - O předání a převzetí příslušné etapy územního plánu bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol.

  - Lhůty uvedené výše v odstavci 1tohoto Články se dále prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu, že objednatel neposkytoval potřebnou součinnost.

  - Zhotovitel je povinen provést dokumentaci na svůj náklad a na své nebezpečí v terminech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel může dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným terminem.

- Celková cena

  - Celková cena za řádné zpracování dokumentace a provedeni jednotlivých etap dle článku ll. této smlouvy byla stanovena dohodou objednatele a zhotovitele, a činí:

- Cena celkem bez DPH:……………….…………………………   	………………….,- Kč.

- DPH 21 %: ………………….…………………………………….   	………………….,- Kč.

- Cena včetně DPH:………………………………………………..  	………………….,- Kč.

- (cena slovy: ………………………………………………………………………………………. korun českých)

  - V celkové ceně je zahrnuta účast zhotovitele na veřejném projednání ve smyslu stavebního zákona, a účast na jednáních s představiteli obce a s veřejností. Celková cena zahrnuje dále všechny náklady zhotovitele nezbytné k realizaci této smlouvy. V ceně díla je zahrnuta i neomezená výhradní licence k užívání předmětu díla.

  - V celkové ceně nejsou zahrnuty případné vícepráce - náklady na:

- - zapracováni požadavků, jejichž potřeba vznikla až po podepsání smlouvy;

- - zpracováni návrhu změny ÚP pro případné opakované veřejné projednání;

- - zpracování variantních řešení;

- - posouzení vlivu změny ÚP na životní prostředí a udržitelný rozvoj území;

- - tisky dokumentace a jejich části nad rámec této smlouvy;

- - aktualizaci stávajícího územního plánu - převedeni již realizovaných návrhů na stav;

- - práce související s nezbytnými úpravami chybných nebo neúplných podkladů.

  - V případě, že dílo nebude moci být z důvodů, které nezavinil zhotovitel, splněno a fakturováno do 12 měsíců od podpisu smlouvy, zavazuje se objednatel k uzavření dodatku smlouvy, v kterém se navýší do té doby nezaplacené částky o inflaci vyjádřenou přírůstkem spotřebitelných cen od data podpisu smlouvy, dle údajů ČSÚ.

- Platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly, že celková cena za zpracování územního plánu bude zhotoviteli objednatelem hrazena za řádně dokončené a včas předané jednotlivé etapy díla.

- Objednatel nebude poskytovat zálohy na provedení díla.

- Pro splatnost ceny za jednotlivé etapy, platí níže uvedené:

| Etapa | Cena za etapu (bez DPH) |
| --- | --- |
| Návrh věcných změn ÚP | …………………………,- Kč |
| Konverze ÚP Šluknov do jednotného standardu pro veřejné projednání (dotace IROP) | …………………………,- Kč |
| Návrh Změny č. 3 ÚP Šluknov pro vydání zastupitelstvem (dotace IROP) | …………………………,- Kč |
| Úplné znění ÚP Šluknov po vydání Změny č. 3 ÚP Šluknov (dotace IROP) | …………………………,- Kč |
| Celková cena | …………………………,- Kč |

  - Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu díla na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu (ČI. 3.3.).

  - Faktura je splatná vždy do 30dnů ode dne jejího doručení objednateli na bankovní účet zhotovitele uvedený ve faktuře.

  - Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.

  - Veškeré platby, k nimž je objednatel povinován podle této smlouvy vůči zhotoviteli se provádějí bezhotovostně převodem na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Další práva a povinnosti smluvních stran

  - Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření dokumentace dle této smlouvy a předá vstupní údaje a podklady, kterými disponuje. Součástí objednatelem předaných podkladů bude mimo jiné kompletní digitální verze platného územního plánu ve znění poslední vydané změny - tzn. zdrojové textové soubory (formátu DOC nebo DOCX) a zdrojové grafické soubory (formátu DWG či DXF u softwaru AutoCAD nebo DGN u softwaru MicroStation), aktuální ÚAP a ZÚR (ve vektorové formě -formát DGN nebo SHP). Tato povinnost bude naplněna i přístupem do NGÚP.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitel se zavazuje poskytnuté požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedeni dokumentace. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti zhotovitele bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů.

  - Zdrojem základních informací o řešeném území, včetně širších vztahů budou územně analytické podklady, zpracované, rozpracované či aktualizované územní plány, generely a plány ÚSES, statistické údaje, katastrální mapa a další relevantní podklady. V případě žádosti ze strany zhotovitele se objednatel zavazuje umožnit k nim zhotoviteli přístup kopírováním, studiem a využitím informaci z jemu dostupných podkladů.

  - Zhotovitel objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření dokumentace ke konzultaci. Objednatel má právo předložené výsledky připomínkovat. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 10 dnů od jejich předložení.

  - Objednatel je povinen provedenou etapu díla od jeho fyzického převzetí ke kontrole na výzvu zhotovitele po maximálně 14 dnech kontroly jejího obsahu buďto protokolárně převzít (vydat souhlasný písemný zápis o převzetí), nebo vrátit zhotoviteli k dopracování spolu se soupisem zjištěných nedostatků (negativní písemný zápis).

  - Do 14 dnů od fyzického převzetí oprav musí být za strany objednatele vydán bud' písemný zápis s uvedeným souhlasem s provedenými opravami (konkrétní etapu tak lze považovat za řádně dodanou) anebo opakovaný negativní písemný zápis, kdy se v tomto případě postupuje dle předchozího bodu. Pokud tak objednatel v řádném termínu neučiní, považuje se provedené opravy za odsouhlasené.

  - Opravy nedostatků a změny vyvolané vadným plněním je zhotovitel povinen provést na své náklady do 21dnů od převzetí soupisů zjištěných nedostatků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

  - Teprve po protokolárním písemném zápisu jednotlivé etapy lze tuto považovat za řádně dodanou a lze ji fakturovat. Pokud Objednatel v řádném terminu nevydá souhlasný nebo negativní písemný zápis, považují se výkony za řádně dodané a lze je fakturovat.

  - Vlastnické právo k příslušné etapě díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem uhrazení ceny za příslušnou etapu díla, tj. připsáním fakturované ceny na bankovní účet zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen akceptovat všechny objednatelem uplatněné odůvodněné připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s platnými právními předpisy, cíli územního plánování dle stavebního zákona, nadřazenou územně plánovací dokumentací, závaznými technickými normami, stanovisky příslušných orgánů veřejné správy nebo koncepci platného územního plánu.

  - Zhotovitel je povinen mít po celou dobu prováděni díla dle této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti v dostatečném rozsahu pojistného krytí vzhledem k této smlouvě.

  - Zhotovitel je dále povinen vyhovět objednateli v případě jeho rozhodnutí uzavřít s nim dodatek k této smlouvě na vypracování dokumentace změn, dalších úkonů, případně dalších výkonů zhotovitele, za předpokladu dohody smluvních stran o předmětu takového dodatku a odměně za tyto dodatečné činnosti.

  - Zhotovitel nebude uplatňovat práva na předmět plnění vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Na dokončené dílo se podle §3 písm. a) tohoto zákona nevztahuje autorskoprávní ochrana.

- Odpovědnost za vady

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujících se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé a vlastnosti takové, o kterých lze rozumně předpokládat, že je dílo má mít. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, které má dokumentace v době jejího předání objednateli. Za vady vzniklé později odpovídá pouze tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil, a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

  - Objednatel je povinen předanou dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.

  - Objednatel je povinen vady dokumentace u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva objednatele z titulu skrytých vad, které měla dokumentace v době jejího předání objednateli, zanikají, nebyla-li objednatelem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 2 (slovy dvou) let od předání Čistopisu Úplného znění územního plánu Šluknov po změně č. 3.

  - případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:

    - odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné,

    - přiměřenou slevu z celkové odměny.

  - Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku ihned při uplatnění těchto vad. k dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas zhotovitele, s výjimkou stavu, kdy objednatel zvolí odstranění vady opravou a zhotovitel neodstraní vadu v rozumné lhůtě a ani po písemném poskytnutí lhůty dodatečné. V takovém případě je oprávněn objednatel zadat odstraněni vady třetí osobě a požadovat po zhotoviteli úhradu nákladů vynaložených na odstranění vady třetí osobou.

- Sankce

  - V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svoji povinnosti splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený v ČI. lII. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné fáze díla za každý, bytí jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele či pořizovatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo.

  - V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků, dle ČI. VII. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné fáze díla za každý, býti jen započatý den prodlení.

  - V případě, že objednatel nedodrží termín splatnosti oprávněně zhotovitelem fakturované částky, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, bytí jen započatý den prodlení.

- Doba trvání a možnost ukončení

  - Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí.

  - Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:

    - prodlení zhotovitele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v Článku VI. této smlouvy, po dobu delší než 30 dní;

    - prodlení zhotovitele s předáním jakékoli části dokumentace po dobu delší než 30 dní.

  - Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil.

  - Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

  - Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci etapy prací.

- Závěrečná ujednání

  - V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které bude svým obsahem a smyslem odpovídat co nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

  - Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanoveni nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy.

  - Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Šluknov č. …………….. ze dne ……………..

  - Smluvní strany, resp. jejich zástupci, prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumějí jí a s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva je uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného připojují zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

- Přílohy:

schválený obsah změny č. 3 ÚP Šluknov

Ve Šluknově dne ……………………

……………………………………………………………………………
za objednatele
město Šluknov

Ing. Tomáš Kolonečný

starosta

V …………………………………………… dne ……………………

……………………………………………………………………………
za zhotovitele
……………………………….

……………………………………………………………….

………………………………..