# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami:

Město Šluknov
se sídlem nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČO: 00261688, DIČ: CZ00261688
zastoupené: Ing. Tomášem Kolonečným, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

[Zhotovitel]
se sídlem ……………………
IČO: ……………………, DIČ: ……………………
zastoupená: ……………………, …………………… 
zapsaná v obchodím rejstříku vedeném …………………… soudem v ……………………, oddíl …, vložka ……………………

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět smlouvy

  - Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, jak je specifikováno níže, a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

  - Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

    - zpracování dokumentace pro povolení stavby s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, (dále jen „DSP“) vč. inženýrské činnosti spočívající v obstarání veškerých potřebných podkladů pro zpracování projektové dokumentace (výškopisné a polohopisné zaměření, ověření stávajících inženýrských sítí, …) a vydání povolení stavby vč. obstarání závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

    - zpracování dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, včetně soupisu prací s výkazem výměr ve formě slepého i referenčního rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, (dále jen „DPS“).

  - Součástí plnění zhotovitele je dále zpracování a podání žádosti o povolení stavby navržené DSP (dále jen „povolení stavby“) prostřednictvím portálu stavebníka včetně vložení DSP do evidence elektronických dokumentací a zastupování objednatele v řízení o povolení stavby. Za tímto účelem vystaví objednatel zhotoviteli potřebnou plnou moc.

  - Zhotovitel prohlašuje, že plnění této smlouvy budou zajišťovat osoby s odbornými a technickými znalostmi potřebnými k poskytnutí plnění dle této smlouvy vč. potřebné autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb.

- Specifikace díla

  - DSP bude splňovat náležitostí stanovené zadávací dokumentací k veřejní zakázce malého rozsahu nazvané „Projektová dokumentace na akci Výstavba chodníků v ul. Křečanská a Svojsíkova, Šluknov“.

  - Dílo bude provedeno dle zadání objednatele obsaženého v příloze č. 1 této smlouvy.

- Termíny plnění

  - Zhotovitel poskytne plnění dle této smlouvy (resp. bude provádět dílo) v následujících termínech:

    - dokončení a předání DSP vč. všech podkladů pro vydání povolení stavby dle odst. b) – do 30.09.2025

    - dokončení a předání DPS vč. dokumentů dle odst. b)  – nejpozději do 30.11.2025

  - Termín uvedený v odst. a) se prodlužuje o počet dní, o který získání závazného stanoviska či vyjádření dotčeného orgánu či vlastníka veřejné dopravní či technické infrastruktury přesáhne 30 dní ode dne podání žádosti, vyjma dní, kdy zhotovitel současně čeká na jiné závazné stanovisko či vyjádření a od podání žádosti dosud neuplynulo 30 dní. Čeká-li zhotovitel současně na více závazných stanovisek či vyjádření déle než 30 dní, připočte se k termínu poskytnutí plnění dle písm. a) každý den čekání pouze jednou.

  - Termíny uvedené v odst. III.1 se dále prodlužují o počet dní, kdy byl objednatel v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti zhotoviteli.

  - Žádost o vydání povolení stavby podá zhotovitel bezprostředně po předání DSP vč. všech požadovaných podkladů objednateli.

- Cena

  - Za provedení díla se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu díla sjednanou takto:

- Celková cena díla tak činí XXXXXX Kč bez DPH; (cena vč. DPH ve výši 21 % činí XXXXXX Kč).

  - K výše uvedeným částkám bez DPH bude připočtena DPH dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění.

  - V ceně za část díla dle odst. Error: Reference source not found je zahrnuta též odměna za plnění zhotovitele dle odst. I.3.

  - V celkové ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s plněním této smlouvy vzniknou, vyjma správních poplatků, které uhradí objednatel k výzvě zhotovitele.

- Platební podmínky

  - Cena díla je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem.

  - Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury po odevzdání jednotlivých dílčích plnění uvedených v krycím listů nabídky, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo

  - Faktura je splatná vždy do 30dnů ode dne jejího doručení objednateli na bankovní účet zhotovitele uvedený ve faktuře.

  - Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.

- Další práva a povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel se zavazuje provádění díla (zejm. navrhovaná technická řešení) průběžně konzultovat s objednatelem a řídit se jeho pokyny. Na případnou nevhodnost takového pokynu je zhotovitel povinen objednatele výslovně upozornit a vyžádat si jeho výslovné potvrzení. V přiměřeném předstihu před dokončením DSP, resp. DPS, poskytne zhotovitel objednateli pracovní verzi příslušné projektové dokumentace v elektronické podobě k případným připomínkám. Zhotovitel však není na základě pokynů a připomínek objednatele povinen v podstatnější míře revidovat již provedené práce na díle, pokud byly provedeny v souladu s touto smlouvou, právními předpisy a případnými předchozími pokyny objednatele.

  - V rámci plnění dle ust. odst. 2.2. písm. a) a odst. 2.3. této smlouvy se zhotovitel zavazuje učinit vše, co po něm lze spravedlivě požadovat pro to, aby mohlo být bez zbytečných časových prodlev a průtahů vydáno povolení stavby.

  - Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost včetně vystavení potřebné plné moci.

- Licenční ujednání

  - K veškerým autorským dílům vytvořeným na základě této smlouvy zhotovitelem, jeho zaměstnanci či smluvními partnery poskytuje zhotovitel tímto objednateli licenci, popř. podlicenci ke všem známým způsobům užití díla, a to v rozsahu místně neomezeném, ode dne předání díla na dobu trvání majetkových práv k dílu, včetně práva zhotovitele poskytovat ve stejném rozsahu podlicenci dalším osobám. Zhotovitel rovněž poskytuje souhlas k úpravám vytvořených děl objednatelem nebo třetími osobami. Zhotovitel se výslovně zavazuje zajistit, že objednatel bude moci všechna výše uvedená práva okamžikem předání díla nabýt, zejména náležitou formulací smluv s jeho případnými subdodavateli.

  - Licenční odměna je zahrnuta v ceně díla.

- Předání a převzetí díla

  - Dokončené dílo, resp. jeho jednotlivé části, předá zhotovitel objednateli v termínech uvedených v odst. III.1. této smlouvy a v zadávací dokumentaci.

  - Zhotovitel objednateli dílo předá jednak v elektronické podobě prostřednictvím datového uložiště/na hmotném nosiči dat a jednak v podobě tištěné.

  - Dílo v elektronické podobě předá zhotovitel objednateli v běžně rozšířených „zdrojových“, upravitelných formátech, (textová část projektové dokumentace – např. „DOC“, výkazy výměr např. „XLS“, grafická část PD např. „DWG“), textovou a grafickou část projektové dokumentace předá zhotovitel objednateli současně ve formátu „PDF“. Ve formátu „PDF“ předá zhotovitel objednateli též ostatní přílohy žádosti o vydání povolení stavby.

  - Dílo v tištěné podobě předá zhotovitel objednateli takto:

    - projektová dokumentace – ve 4 vyhotoveních,

    - ostatní dokumenty – v 2 vyhotoveních.

  - Objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje-li jakékoliv vady nebo nedodělky.

  - Bude-li na tom kterákoliv ze smluvních stran trvat, sepíší smluvní strany o předání a převzetí díla, popř. o odmítnutí převzetí díla a důvodech odmítnutí, předávací protokol.

- Odpovědnost za vady díla

  - Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, pokynům objednatele a platným právním předpisům.

  - Objednateli náleží práva z vadného plnění, oznámil-li zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání a převzetí poslední části díla.

  - Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 14 dnů od doručení oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných podkladů předaných objednatelem a zhotovitel tyto chyby nemohl ani při vynaložení odborné péče odhalit, objednatele na ně upozornit a vyžádat si podklady bezvadné.

- Smluvní pokuty

  - Objednatel má nárok na smluvní pokutu:

    - za prodlení zhotovitele s provedením části díla, a to ve výši 0,2 % z ceny příslušné části díla vč. DPH za každý den prodlení,

    - za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, a to ve výši 0,1 % z ceny vadné části díla vč. DPH za každý den prodlení,

    - ve výši 300 Kč za každý započatý den zaviněného prodlení zhotovitele s učiněním potřebného úkonu v řízení o povolení stavby oproti lhůtě stanovené stavebním úřadem či přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.

  - V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně a řádně vystavené faktury má zhotovitel nárok na úrok z prodlení v zákonné výši.

- Odstoupení od smlouvy

  - Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem nebo sjednaných v této smlouvě.

  - Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:

    - objednatel je v prodlení se zaplacením řádně a oprávněně vystavené faktury po dobu delší než 20 dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy zhotovitele v náhradním termínu 14 dnů od doručení této výzvy,

    - provádění díla je přerušeno po dobu delší než 3 měsíce z důvodů na straně objednatele.

  - Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:

    - zhotovitel je v prodlení s plněním kteréhokoliv z termínů sjednaných v této smlouvě nebo na základě této smlouvy delším než 20 dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy objednatele v náhradním termínu 14 dnů od doručení této výzvy,

    - zhotovitel porušuje tuto smlouvu, a nezjedná do 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele,

    - insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku,

    - zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím/výběrovém řízení nepravdivé údaje, které mohly ovlivnit rozhodnutí objednatele o výběru zhotovitele, nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti.

  - Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o skutečnosti opravňující ji k odstoupení od smlouvy dozvěděla, a to za předpokladu, že druhá strana dosud nezjednala nápravu. V případě, že důvod pro odstoupení od smlouvy spočívá v prodlení se splněním povinnosti, nebo v přerušení prováděn díla, je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit kdykoliv za předpokladu, že toto prodlení, či přerušení stále trvá.

  - Odstoupení od smlouvy musí být písemné a odůvodněné.

  - V případě odstoupení od smlouvy zhotovitelem náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o to, co zhotovitel případným neprovedením díla ušetřil, za předpokladu, že objednateli bezodkladně předá rozpracované dílo v elektronické podobě dle odst. VIII.3. této smlouvy a předloží objednateli odůvodněnou kalkulaci ceny za takto předávanou část díla. Autorská práva objednatele k takto předanému dílu dle čl. Článek VII. této smlouvy nejsou odstoupením od smlouvy dotčena. Objednatel je povinen rozpracované dílo převzít a řádně odůvodněnou cenu za předávané dílo zaplatit.

  - V případě odstoupení od smlouvy objednatelem není objednatel povinen nedokončenou část díla převzít, zejména pokud pro něho nebude mít žádný užitek, a zhotovitel v takovém případě nemá nárok na jakoukoliv úhradu za tuto část díla. Bude-li objednatel požadovat předání nedokončené části díla, použije se ust. odst. XI.6. s tím, že zhotovitel má nárok na poměrnou část ceny za příslušnou část díla dle míry řádného dokončení. Tím není dotčen případný nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem pro odstoupení od smlouvy.

- Závěrečná ujednání

  - V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které bude svým obsahem a smyslem odpovídat co nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

  - Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Šluknov č. XX/XR/2025 ze dne ……………..

  - Smluvní strany, resp. jejich zástupci, prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumějí jí a s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva je uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného připojují zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

- Přílohy:

- Zadání objednatele

- Krycí list nabídky zhotovitele

Ve Šluknově dne ……………………

……………………………………………………………………………
za objednatele
město Šluknov

Ing. Tomáš Kolonečný

starosta

V …………………………………………… dne ……………………

……………………………………………………………………………
za zhotovitele
……………………………….

……………………………………………………………….

………………………………..